## Arkusz1
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2011 roku
Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa projektu/programu | Łączne szacunkowe nakłady | Wykonanie do 2011 roku włącznie | % (6:5) | Uzasadnienie
majątkowe
1. | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej przesyłowej Radzanów- Bukówno- Młodynie wraz z oczyszczalnią ścieków dla potrzeb PSP Czarnocin oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie gminy Radzanów | 2848365 | 2848364.73 | 100 | Zadanie zakończone w 2011r.
2. | 150 | 15011 | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (BW) | 13890 | 0 | 0 | Zadanie przeniesione z 2011 r. do realizacji w 2012 i 2013 roku
3. | 750 | 75095 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (EA) | 13643 | 0 | 0 | Zadanie przeniesione z 2011 r. do realizacji w 2012 i 2013 roku
4. | 921 | 92195 | Utwardzenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Radzanów | 197756 | 4880 | 2.4677 | Zakończenie zadania zaplanowano w 2013 r.
5. | 600 | 60016 | Modernizacja i uzupełnienie systemu drogowego w gminie Radzanów | 1067176 | 715588.62 | 67.0544 | Zadanie finansowane z kredytu kupieckiego jako umów nazwanych , zostanie spłacone w 2012 roku
6. | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Radzanów | 460351.77 | 320800 | 69.6858 | Zadanie finansowane z kredytu kupieckiego jako umów nienazwanych , spłacane będzie w 2012 i 2013 roku
7. | 700 | 70005 | Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Grotkach | 21500 | 1329.8 | 6.1851 | Ze względów technicznych zadanie zostało zaniechane
|  |  | Razem majatkowe | 4622681.77 | 3890963.15 | 84.1711
bieżące
1. | 150 | 15013 | Rolnik bliżej rynku pracy - program szkoleniowo-doradczy | 481214 | 478819.86 | 99.5025 | Projekt został zakończony w 2011 r.
2. | 150 | 15013 | Nowe kwalifikacje dla rolników | 439910 | 61272.83 | 13.9285 | Projekt realizowany w latach 2011-2012
3. | 801 | 80195 | Wiedza Twoją Przyszłością | 1258000 | 928421.39 | 73.8014 | Projekt realizowany w latach 2010-2012
4. | 926 | 92605 | Zagrajmy o sukces | 22090 | 22090 | 100 | Projekt realizowany w latach 201-2011
|  |  | Razem bieżące | 2201214 | 1490604.08 | 67.7174
|  |  | Ogółem majątkowe i bieżące | 6823895.77 | 5381567.23 | 78.8636