## Koszty przebudowy kuchni
Przedmiar uproszczony termomodernizacji Szkoły Publicznej w Rogolinie
Elementy | Ilość | Jednostka | Koszty wg elementów (netto zł) | Koszty razem netto (zł)
Prace przygotowacze
Zabezpieczeni elementów budynku przed potencjalnym zanieczyszczeniem ora zplacu wokół budynku | 1 | kpl
Przygotwanie i ochrona elementów otoczenia przed potecjalmnymi osbami nieporządanymi | 1 | kpl
Razem
Prace rozbiórkowe
Usunięcie istniejących elementów na elewacji | 1 | kpl
Razem
Termomodernizacja ścian
Kompletne docieplenie styropianem EPS100 gr.15cm wraz z obróbką ościeży okiennych i drzwiowych z naciągnieciem siatki i kleju na styropian ściany Gminazjum | 752.136 | m2
Kompletne docieplenie styropianem EPS100 gr.15cm wraz z obróbką ościeży okiennych i drzwiowych z naciągnieciem siatki i kleju na styropian ściany szkoły podstawowej | 562.144 | m2
Wyprawa tynkarska ( typ lekka mokra ) tynk silikatowy barwiony w masie ściany gimnazjum | 752.136 | m2
Wyprawa tynkarska ( typ lekka mokra ) tynk silikatowy barwiony w masie ściany szkoły podstawowej | 562.144 | m2
Wyprawa tynkarska ( typ lekka mokra ) tynk silikatowy barwiony w masie ściany Sali gimnastycznej na siatce z klejem | 644.6 | m2
Wyprawa tynkarska ( typ lekka mokra ) tynk silikatowy barwiony w masie ściany Łącznika SP i kuchni na siatce z klejem | 39.413 | m2
Wyprawa tynkarska ( typ lekka mokra ) tynk silikatowy barwiony w masie ściany kuchni na siatce z klejem | 229.207 | m2
Ściany funadmentowe - wyprawa żywiczna na siatce z klejem | 370.3 | m2
Montaz elemmentów zdemontowanych | 1 | kpl
Razem
Okna -parapety
Wymiana parapetów średnia długośc szt. 160cm PVC | 250 | mb
Razem
Schody
Rampa ze schodami i balustradami do łącznika pomiędzy halą a gminazjum wymiana okładzin z płytek na materiał anty poślizgowy naprawa kompletna | 1 | kpl
Schody do gminazjum - z kosztki betonowej | 2 | kpl
Razem
Orynnowanie
Wymiana rynien na PVC | 214 | mb
Rury spustowe - wymiana na PVC | 135 | mb
Razem
Suma częściowa
Koszty dodatkowe, pośrednie
Koszty pośrednie 20%
Dokumentacja projektowa i powykonawcza | 1 | kpl
Razem
Ogółem wartośc kosztorysowa
Netto
Vat (23%) |  |  |  |  | `
Brutto