## Arkusz1
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2021 roku
Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa projektu/programu | Łączne szacunkowe nakłady | Wykonanie w 2021 roku | Wykonanie do 2021 roku włącznie | % (6:5) | Uzasadnienie
majątkowe programy z udziałem środków z UE
1. | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kadłubska Wola, gm. Radzanów | 704480.44 | 638028.06 | 704458.46 | 99.9969 | Zadanie realizowane w latach 2017-2021. Wydatki na dokumentacje. Inwestycja realizowana w 2021r.
|  |  | Razem | 704480.44 | 638028.06 | 704458.46 | 99.9969
pozostałe programy majątkowe
1. | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukówno - Ratoszyn | 1252400 | 26990.41 | 49276.06 | 3.9345 | Zadanie realizowane w latach 2020-2022. Przedsięzięcie w trakcie realizacji.
2. | 010 | 01010 | Przebudowa stacji uzdatniania wody w Radzanowie wraz z wykonaniem fotowoltaiki | 615000 | 0 | 0 | 0 | Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Przesunieto termin realizacji na 2022r.
3. | 600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowości Rogolin | 138968 | 1230 | 1230 | 0.8851 | Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
|  |  | Razem | 2006368 | 28220.41 | 50506.06 | 2.5173
|  |  | Razem majątkowe | 2710848.44 | 666248.47 | 754964.52 | 27.8498
bieżące programy z udziałem środków z UE
1. | 801 | 80104 | Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Radzanów | 288060 | 156138.31 | 288060 | 100 | Projekt realizowany w latach 2019-2021. Projekt w trakcie realizacji.
2. | 801 | 80195 | Rozwój kompetencji kluczowych kluczem do sukcesu uczniów z terenu Gminy Radzanów | 1291370.4 | 162293.92 | 1290697.81 | 99.9479 | Projekt realizowany w latach 2018-2021. Projekt w trakcie realizacji.
3. | 801 | 80195 | Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Radzanów | 250000 | 142957.17 | 201594.86 | 80.6379 | Projekt realizowany w latach 2020-2022. Projekt w trakcie realizacji.
|  |  | Razem | 1829430.4 | 461389.4 | 1780352.67 | 97.3173
bieżące - umowy przekraczające rok budżetowy
1. | 801 | 80113 | Dowóz uczniów do szkół na rok szkolny 2020/2021 i 2021/2022 | 360462.33 | 143658.66 | 196120.74 | 54.4081 | Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2022. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
2. | 900 | 90002 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych | 738672 | 123112 | 738672 | 100 | Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021. Przedsięwzięcie zakończone.
3. | 900 | 90002 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych | 731062.8 | 249737.04 | 249737.04 | 34.1608 | Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2023. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
|  |  | Razem | 1830197.13 | 516507.7 | 1184529.78 | 64.7214
|  |  | Razem bieżące | 3659627.53 | 977897.1 | 2964882.45 | 81.016
|  |  | Ogółem majątkowe i bieżące | 6370475.97 | 1644145.57 | 3719846.97 | 58.392