# ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

ZA I PÓŁROCZE 2011R.

DZIAŁ 900

ROZDZIAŁ 90017

| Lp | Paragraf | Plan | Wykonanie | Stopień wykonania w % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4010 | 91.674,00 | 37.639,88 | 41,06 |
| 2 | 4040 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 4110 | 15.900,00 | 5.971,66 | 37,56 |
| 4 | 4120 | 2.500,00 | 922,14 | 36,89 |
| 5 | 4170 | 500,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | 4210 | 92.500,00 | 10.458,19 | 11,31 |
| 7 | 4260 | 70.400,00 | 34.410,90 | 48,88 |
| 8 | 4270 | 5.000,00 | 15,69 | 0,31 |
| 9 | 4300 | 10.000,00 | 2.158,81 | 21,59 |
| 10 | 4390 | 3.600,00 | 1.685,40 | 46,82 |
| 11 | 4400 | 700,00 | 342,09 | 48,87 |
| 12 | 4410 | 3.000,00 | 1.904,29 | 63,48 |
| 13 | 4430 | 3.000,00 | 1.452,00 | 48,40 |
| 14 | 4440 | 2.500,00 | 1.875,00 | 75,00 |
| 15 | 4460 | 3.000,00 | 2.343,00 | 78,10 |
| 15 | 4510 | 5.000,00 | 2.634,00 | 87,80 |
| 16 | 4530 | 8.000,00 | 1.965,37 | 24,57 |
| 17 | 4610 | 500,00 | 30,00 | 6,00 |
| 18 | 4700 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 4500 | 1.400,00 | 700,00 | 50,00 |
| 20 | 4590 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 21 | 4600 | 6.500,00 | 6.220,00 | 95,69 |
| 22 | 2370 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | RAZEM | 334.874,00 | 113.028,42 | 33,75 |