## Arkusz1
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2013 roku
Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa projektu/programu | Łączne szacunkowe nakłady | Wykonanie do 2013 roku włącznie | % (6:5) | Uzasadnienie
majątkowe
1. | 150 | 15011 | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (BW) | 13890 | 5768.63 | 41.5308 | Zadanie realizowane w 2011-2014 roku. Środki niewykorzystane i zwrócone z UW w 2013 zostały przesunięte na nastepny rok
2. | 600 | 60016 | Przebudowa ścieżki dla pieszych wraz z placami rekreacyjnymi w miejscowości Bukówno | 492931.67 | 492931.67 | 100 | Zadanie realizowane w 2012 -2013 roku. Zadanie zakończone
3. | 750 | 75095 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (EA) | 25410 | 4340.96 | 17.0837 | Zadanie realizowane w 2011 -2014 roku.
4. | 921 | 92195 | Rozbudowa centrum wsi Radzanów z budową deptaka wzdłuż drogi powiatowej | 491853.5 | 108940.64 | 22.149 | Zadanie realizowane w latach 2012-2014
5. | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Radzanów | 460351.77 | 460351.77 | 100 | Zadanie finansowane z kredytu kupieckiego jako umów nienazwanych w latach 2009-2013 , spłacane w 2013 roku
|  |  | Razem majatkowe | 1484436.94 | 1072333.67 | 72.2384
bieżące programy z udziałem środków z UE
1. | 801 | 80195 | Zdobywając wiedzę rozwijamy skrzydła | 1331508 | 1328731.73 | 99.7915 | Projekt realizowany w latach 2012-2013
2. | 801 | 80195 | Dla sprawności i zdolności | 98960 | 98876.68 | 99.9158 | Projekt realizowany w latach 2012-2013
3. | 852 | 85295 | Wiedza drogą do sukcesu | 50000 | 49612.44 | 99.2249 | Projekt realizowany w latach 2012-2013
4. | 853 | 85395 | Społeczność aktywna społecznościa jutra | 250334.99 | 175206.42 | 69.9888 | Projekt realizowany w latach 2012-2014
5. | 926 | 92605 | Dziecieca akademia przyszłości | 18024 | 18017.2 | 99.9623 | Projekt realizowany w latach 2012-2013
|  |  | Razem bieżące | 1748826.99 | 1670444.47 | 95.518
bieżące - umowy przekraczające rok budżetowy
1. | 801 | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2013-2014 | 248640 | 102173.18 | 41.0928 | zadanie realizowane w latach 2013-2014
2. | 900 | 90002 | Odbiór i zagospodarowanie odpadaów komunalnych | 299376 | 83160 | 27.7778 | zadanie realizowane w latach 2013-2014
|  |  | Razem bieżące - przekraczające rok budżetowy | 548016 | 185333.18 | 33.8189
|  |  | Ogółem majątkowe i bieżące | 3781279.93 | 2928111.32 | 77.437